## Tabelle1
User Story: |  |  | Tasks:
Titel: | GUI |  | Titel: | Design für GUI erstellen | Titel: | Komponenten erstellen | Titel: | Anzeigeübergänge
Beschreibung: |  |  | Beschreibung: | Die GUI soll ein ansprechendes aber zurückhaltendes | Beschreibung: | Die entworfenen Designs mit Qt Designer zu | Beschreibung: | Übergänge zwischen Fenster erstellen
Um das Programm nutzbar zu machen, soll ein GUI erstellt werden. |  |  |  | Design haben |  | Python Klassen / Objekte umwandeln |  | und konfigurieren
Der Nutzer soll in der Lage sein, das Programm über eine graphische Benutzeroberfläche |  |  | Schätzung: | 2 Tage | Schätzung: | 2 Tage | Schätzung: | 1 Tag
zu steuern und die Ergebnisse angezeigt bekommen.
Schätzung: | 5 Tage
Priorität: | 2
Titel: | Messergebnisse sichtbar machen |  | Titel: | Messergebnisse speichern | Titel: | Auswertung Messergebnisse | Titel: | Aufbereitung Messergebnisse | Titel: | Vergleichbarkeit ermöglichen
Beschreibung: |  |  | Beschreibung: | Die Messergebnisse einer Session sollen | Beschreibung: | Die Messergebnisse einer Session sollen | Beschreibung: | Die Messergebnisse sollen in ansprechenden und | Beschreibung: | Die Ergebnisse einer Lernsession sollen mit
Die Messergebnisse sollen in der GUI nach Beendigung einer Lernsession ausgewertet werden und |  |  |  | gespeichert werden |  | nach der Konzentration ausgewertet werden |  | klaren Tabellen/Diagrammen dargestellt werden |  | vorherigen verglichen werden können
gut aufbereitet dargestellt werden. |  |  | Schätzung: | 5 Stunden | Schätzung: | 5 Stunden | Schätzung: | 5 Stunden | Schätzung: | 6 Stunden
Zur Vergleichbarkeit soll auch das Speichern und Vergleichen der Sessions mit den
Mesergebnissen möglich sein.
Schätzung: | 3 Tage
Priorität: | 2
Titel: | Timer |  | Titel: | Design für Timer | Titel: | Timer Implementierung
Beschreibung: |  |  | Beschreibung: | Fur den Timer soll ein Design erstellt werden. | Beschreibung: | Anhand des Designs ein Timer implementieren
Um eine Lernsession zu starten, soll per Mausklick ein Timer gestartet werden.
Durch Stoppen des Timers per Mausklick wird die Lernsession beendet. |  |  | Schätzung: | 2 Stunden | Schätzung: | 2 Stunden
Schätzung: | 1 Tag
Priorität: | 2
Titel: | Hardware |  | Titel: | Beschaffung | Titel: | Löten | Titel: | Videos
Beschreibung: |  |  | Beschreibung: | Ein geeigneter Microkontroller, ein MindFlex und | Beschreibung: | An den Mindflex sollen Kabel so gelötet werden, dass | Beschreibung: | Videos drehen, schneiden und anschließend auf
Um an die Konzentrationsdaten zu erfassen, muss die Hardware aus Microkontroller, |  |  |  | ein Display sollen ausgewählt und bestellt werden. |  | eine Verbindung mit dem Microkontroller möglich ist. |  | YouTube hochladen
EEG-Spielzeug (Mindflex) und Mini-Display vorbereitet werden. |  |  | Schätzung: | 1 Stunde | Schätzung: | 6 Stunden | Schätzung: | 1 Tag
Schätzung: | 3 Tage
Priorität: | 1
Titel: | Hardwareseitige Software |  | Titel: | Sketch implementieren | Titel: | Sketch testen | Titel: | Kabellose Konfiguration
Beschreibung: |  |  | Beschreibung: | Arduino-Sketches soll implementiert werden für | Beschreibung: | Der Arduino-Sketch soll, in Verbindung mit dem MindFlex | Beschreibung: | Es soll eine Bluetooth/WiFi Schnittstelle
Um die Messungen des Mindflex auszuwerten muss ein Arduino Sketch implementiert |  |  |  | Mikrokontroller |  | ausreichend getestet werden. |  | konfiguriert werden
werden, welcher die Signale / Messungen des Mindflex interpretiert. |  |  | Schätzung: | 6 Stunden | Schätzung: | 1 Tag | Schätzung: | 2 Stunden
Schätzung: | 3 Tage
Priorität: | 1
Titel: | Verbindung |  | Titel: | Speicherung der Sessions | Titel: | Schnittstellen Besprechung | Titel: | Controller Implementierung | Titel: | Daten lesen
Beschreibung: |  |  | Beschreibung: | Die Messungen vom Microkontroller sollen in CSV | Beschreibung: | Das Design-Team und das Hardware-Team | Beschreibung: | Implementeriung der Interaktionen zwischen | Beschreibung: | Die Daten sollen geeignet aus den
Die GUI und die Hardware sollen miteinander über Controller reden |  |  |  | Dateien gespeichert werden. |  | müssen sich über die Schnittstelle einig werden. |  | Hardware und Software |  | CSV-Dateien gelesen werden können
Daten geeignet gespeichert/übergeben werden |  |  | Schätzung: | 4 Stunden | Schätzung: | 6 Stunden | Schätzung: | 2 Tage | Schätzung: | 2 Stunden
Schätzung: | 5 Tage
Priorität: | 1
Titel: | Hintergrundinformationen |  | Titel: | Recherche | Titel: | Info GUI Integration
Beschreibung: |  |  | Beschreibung: | Recherche über Funktionsweise vom verwendeten | Beschreibung: | Hintergrundinfos in GUI unter Hilfe-Fenster hinzufügen
Über die Konzentration und die Messung von Gehirnwellen sollen geeigente Informationen |  |  |  | Mindflex.
gesucht werden. So soll eine gute, wissenschaftliche Auswertung gewährleistet werden. |  |  | Schätzung: | 3 Stunden | Schätzung: | 4 Stunden
Schätzung: | 1 Tag
Priorität: | 3
Titel: | Dokumentation
Beschreibung: |  |  | Titel: | FAQ Vorbereitung | Titel: | Code dokumentiren | Titel: | FAQ GUI Integration | Titel: | README erstellen | Titel: | Diagramme erstellen
Als DIY-Projekt und später öffentliches Projekt sollte Code dokumentiert sein, READMEs geben, |  |  | Beschreibung: | Häufige Fragen, die über das Projekt und dem | Beschreibung: | Funktionen, Klassen und Code-Blöcke | Beschreibung: | FAQ in GUI unter Hilfe-Fenster hinzufügen | Beschreibung: | README für's Github Repo kreieren und ausfüllen | Beschreibung: | Flow- und Klassendiagramm für Teile des
Erläuterung der , FAQs über Verwendung und Benutzung und eine kleine Anleitung. |  |  |  | Mindflex gestellt werden können, sammeln |  | verständlich dokumentieren | [5 empty] | Projekts erstellen zur besseren Verständigung
|  |  | Schätzung: | 1 Stunde | Schätzung: | 3 Tage | Schätzung: | 4 Stunden | Schätzung: | 1 Tag | Schätzung: | 1 Tag
Schätzung: | 6 Tage
Priorität: | 4
Die Schätzungen bei den User Stories gehen davon aus, dass 8h = 1 Tag
Priorität: | 1 hoch | 4 niedrig