## Tabelle1
User Story: |  | Tasks:
Titel: | GUI erstellen | Titel: | Design für GUI erstellen | Titel: | Komponenten erstellen | Titel: | Anzeigenübergänge
Beschreibung: |  | Beschreibung: | Die GUI soll ein ansprechendes aber zurückhaltendes | Beschreibung: | Es sollen eine Startanzeige, eine Timeranzeige, eine | Beschreibung: | Durch Mausklick soll es möglich sein, zwischen den
Um das Programm nutzbar zu machen, soll ein GUI erstellt werden. |  |  | Design haben |  | Statistiken- und eine Hintergrund-Anzeige erstellt werden |  | Anzeigen zu wechseln, Zb Klick auf Start/Stop
Der Nutzer soll in der Lage sein, das Programm über eine graphische Benutzeroberfläche zu steuern und die Ergebnisse angezeigt bekommen. |  | Schätzung: | 1 Tag | Schätzung: | 1 Tag | Schätzung: | 1 Tag
Schätzung: | 3 Tage
Priorität: | 1
Titel: | Messergebnisse sichtbar machen | Titel: | Messergebnisse speichern | Titel: | Auswertung Messergebnisse | Titel: | Aufbereitung Messergebnisse | Titel: | Speicherung | aller Sessions mit Auswertung | Titel: | Vergleich | Titel | Wissenschaftlicher Hintergrund
Beschreibung: |  | Beschreibung: | Die Messergebnisse einer Session sollen | Beschreibung: | Die Messergebnisse einer Session sollen | Beschreibung: | Die Messergebnisse sollen in ansprechenden und | Beschreibung: | Die Messergebnisse und deren Auswertung |  | Beschreibung: | Die Ergebnisse einer Lernsession sollen mit | Beschreibung: | Die Auswertung und der Vergleich sollen auf
Die Messergebnisse sollen in der GUI nach Beendigung einer Lernsession ausgewertet werden und |  |  | gespeichert werden |  | nach der Konzentration ausgewertet werden |  | klaren Tabellen/Diagrammen dargestellt werden |  | sollen gespeichert werden. |  |  | vorherigen verglichen werden können |  | wissenschaftlichen Hintergründen basieren
gut aufbereitet dargestellt werden. |  | Schätzung: | 5 Stunden | Schätzung: | 5 Stunden | Schätzung: | 1 Stunde | Schätzung: | 5 Stunden |  | Schätzung: | 3 Stunden | Schätzung | 2 Stunden
Zur Vergleichbarkeit soll auch das Speichern und Vergleichen der Sessions mit den
Mesergebnissen möglich sein.
Schätzung: | 5 Tage
Priorität: | 2
Titel: | Timer | Titel: | Design für Timer
Beschreibung: |  | Beschreibung: | Fur den Timer soll ein Design erstellt werden.
Um eine Lernsession zu starten, soll per Mausklick ein Timer gestartet werden.
Durch Stoppen des Timers per Mausklick wird die Lernsession beendet. |  | Schätzung: | 2 Stunden
Schätzung: | 1 Tag
Priorität: | 3
Titel: | Hardware | Titel: | Beschaffung | Titel: | Löten
Beschreibung: |  | Beschreibung: | Ein geeigneter Arduino und ein MindFlex sollen | Beschreibung: | An den Mindflex sollen Kabel so gelötet werden, dass
| Die Hardware soll so bearbeitet werden, dass die Messungen des MindFlex mit |  | beschafft werden. |  | eine Verbindung mit dem Arduino möglich ist.
| Hilfe eines Arduinos ausgewertet werden können. | Schätzung: | 1 Stunde | Schätzung: | 1 Tag
Schätzung: | 1 Tag
Priorität: | 1
Titel: | Arduino Sketch | Titel: | Sketch implementieren | Titel: | Sketch testen | Titel: | Konfiguration
Beschreibung: |  | Beschreibung: | Der Arduino-Sketch soll implementiert werden | Beschreibung: | Der Arduino-Sketch soll, in Verbindung mit dem MindFlex | Beschreibung: | Es soll eine Bluetooth/WiFi Schnittstelle
Um die Messungen des Mindflex auszuwerten soll ein ArduinoSketch implementiert und |  |  |  |  | ausreichend getestet werden. |  | konfiguriert werden
getestet werden. |  | Schätzung: | 3 Stunden | Schätzung: | 2 Tage | Schätzung: | 3 Tage
Schätzung: | 3 Tage
Priorität: | 1
Titel: | Verbindung | Titel: | Schnittstellen Besprechung | Titel: | Datenbank entwerfen | Titel: | Daten lesen
Beschreibung: |  | Beschreibung: | Das Design-Team und das Hardware-Team | Beschreibung: | Um die Daten zu speichern, soll eine geeignete | Beschreibung: | Die Daten sollen geeignet gelesen/visualiert/
Die GUI und der Arduino-Sketch sollen miteinander verknüpft werden und die |  |  | müssen sich über die Schnittstelle einig werden. |  | Datenbank entworfen werden |  | weitergegeben werden
Daten geeignet gespeichert/übergeben werden |  | Schätzung: | 2 Stunden | Schätzung: | 2 Tage | Schätzung: | 2 Tage
Schätzung: | 5 Tage
Priorität: | 2
Titel: | Hintergrundinformationen | Titel: | Richtige Nutzung erklären | Titel:
Beschreibung: |  | Beschreibung: | Um die richtige Nutzung zu gewährleisten, sollen Videos/ beschreibungen bereitsgestellt werden, die die richtige Nutzung erklären | Beschreibung:
Über die Konzentration und die Messung von Gehirnwellen sollen geeigente Informationen
gesucht werden. So soll eine gute, wissenschaftliche Auswertung gewährleistet werden. |  | Schätzung: |  | Schätzung:
Schätzung: | 1 Tag
Priorität: | 3
**bei der Schätzung der Zeit wird davon ausgegangen, dass das Team (6 Leute) 8h am Tag arbeiten.
Priorität: | 1 hoch, 5 niedrig